## Software Development Plan
Сolor | Número de EDT |  | Nombre de la tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo | Costo real
| 1 | Actividades de gestión de proyectos | [5 empty] | 100 | 6 | 12 | 360 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Carta del proyecto |  |  |  |  | 100 | 2 | 4 | 120 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Plan de gestión de proyectos |  |  |  |  | 100 | 2 | 4 | 120 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Actividades de gestión de proyecto completadas |  |  |  |  | 100 | 2 | 4 | 120 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 2 | Iniciación/Planificación | [5 empty] | 100 | 24 | 50 | 1440 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Identificación de Actores |  |  |  |  | 100 | 2 | 4 | 120 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Identificación de Entradas / Salidas |  |  |  |  | 100 | 2 | 4 | 120 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 2.3 |  | Identificación de Procesos / Subprocesos |  |  |  |  | 100 | 2 | 4 | 120 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 2.4 |  | Iniciación/Actividades de planificación completadas |  |  |  |  | 100 | 6 | 16 | 360 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 3 | Análisis de requerimientos | [5 empty] | 100 | 16 | 32 | 960 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Creación de Diagramas de Flujo / Flujogramas |  |  |  |  | 100 | 48 | 96 | 2880 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Socialización de los contenidos creados |  |  |  |  | 100 | 2 | 4 | 120 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Presentación del proyecto |  |  |  |  | 100 | 2 | 4 | 120 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 4 | Diseño | [5 empty] | 100 | 32 | 64 | 1920 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Diseño de borradores del concepto final |  |  |  |  | 100 | 8 | 16 | 480 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 4.2 |  | Prueba de concepto |  |  |  |  | 100 | 8 | 16 | 480 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 4.3 |  | Diseño detallado |  |  |  |  | 100 | 8 | 16 | 480 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 4.5 |  | Diseño completado |  |  |  |  | 100 | 8 | 16 | 480 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 5 | Disposición | [5 empty] | 100 | 16 | 32 | 960 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Pruebas del concepto |  |  |  |  | 100 | 4 | 8 | 240 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Correciones |  |  |  |  | 100 | 4 | 8 | 240 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 5.3 |  | Archivo de entrega |  |  |  |  | 100 | 4 | 8 | 240 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
| 5.4 |  | Proyecto Completado |  |  |  |  | 100 | 4 | 8 | 240 | Cerrado | Medio |  | 0 | 0
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com
Puede usarlo libremente para sus propios fines sin restricciones. Para editar, cree una copia del documento o use https://ganttpro.com